## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | Proyecto Pagina de Votacion Consejeros de Carrera
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 7%
Líder del Proyecto: Rodrigo Cancino |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 26/08/2024 |  | Total |  | 4988018 | 349161.26 | 5337179.26
Categoría | Recurso | Cantidad | Valor | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos | [5 empty] | 3308018
Personal | [5 empty] | 3299520
| Jefe de Proyecto | 1 | 4910 | Horas / Jornadas | 224 | 1099840
| Desarrollador SW | 2 | 4910 | Horas / Jornadas | 224 | 2199680
Host | [5 empty] | 8498
| Host | 1 | 8498 | Meses | 1 | 8498
Costos Indirectos | [5 empty] | 1680000
| Gastos de Alimentacion | 3 | 5000 | Dias | 112 | 1680000
Plan de Soporte
Tipo | HH Totales | CostoxHH | Costo total | ValorxHH Adicional
Mes | 28 | 4000 | 112000 | 4910

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | Proyecto Pagina de Votacion Consejeros de Carrera
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 7%
Líder del Proyecto: Rodrigo Cancino |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 14/08/2024 |  |  | Total |  | 4988018 | 349161.26 | 5337179.26
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Planificacion | [5 empty] | 933660 | Fase | Días laborales | Horas laborales
1.1 | Fase de Planificacion | [5 empty] | 933660 | Fase 1 | 21 días | 42
|  | Jefe de Proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 4910 | 206220 | Fase 2 | 70 días | 140
|  | Desarrollador SW | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 4910 | 412440 | Fase 3 | 21 días | 42
|  | Gastos de Alimentacion | Gastos Indirectos | Dias | 3 | 5000 | 315000
2 | Desarrollo | [5 empty] | 3112200
2.1 | Fase de Desarrollo | [5 empty] | 3112200
|  | Jefe de Proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 4910 | 687400
|  | Desarrollador SW | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 4910 | 1374800
|  | Gastos de Alimentacion | Gastos Indirectos | Dias | 3 | 5000 | 1050000
3 | Final | [5 empty] | 942158
2024-01-03 | Fase Final | [5 empty] | 942158
|  | Jefe de Proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1 | 4910 | 206220
|  | Desarrollador SW | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 4910 | 412440
|  | Host | Servicio | Meses | 1 | 8498 | 8498
|  | Gastos de Alimentacion | Gastos Indirectos | Dias | 3 | 5000 | 315000

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | Proyecto Pagina de Votacion Consejeros de Carrera
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Rodrigo Cancino
Fecha de Inicio: 14/08/2024
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Jefe de Proyecto | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1
Desarrollador SW | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1
Personal de Soporte | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1
Host | Servicio | Meses | 1
Gastos de Alimentacion | Gastos Indirectos | Dias | 1