## Sprint Planing
Artefacto | Tarea | Responsable | Evidencia | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Dias Trabajados | HH | Estado | Reasignado/Comentarios
| Fase de Planificacion - Fase 1 |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 21 | 42
1 | Documento Autoevaluacion de Competencias Fase 1 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2 | 4 | Completado
2 | Documento Diario de Reflexion Fase 1 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 1 | 2 | Completado |  | Integrante | Abreviatura
3 | Documento Autoevaluacion Fase 1 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 1 | 2 | Completado |  | Rodrigo Cancino | RC
4 | Toma de Requerimientos | RC | Enlace | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 1 | 2 | Completado |  | Angel Meza | AM
5 | Vision del Proyecto | RC | Enlace | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 1 | 2 | Completado |  | Chistopher Acevedo | CA
6 | Epicas | RC | Enlace | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 1 | 2 | Completado
7 | Historias de Usuario | RC | Enlace | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 1 | 2 | Completado
8 | Product Backlog | RC | Enlace | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 3 | 6 | Completado
9 | Modelo 4 + 1 | RC | Enlace | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 6 | Completado
10 | Sprint Planing | RC | Enlace | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 | 8 | Completado
11 | Mockups Preliminares del Proyecto | CA - AM | Enlace | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 6 | Completado |  | Rodrigo Cancino
12 | Capacitacion de las Tecnologias a Utilizar | CA - AM | Enlace | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 10 | 20 | Completado |  | Estado Artefacto | HH X Artefacto
13 | Estructura de la Base de Datos | CA - AM | Enlace | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 2 | Completado |  | Completado | 182
14 | Documento APT Formativa Fase 1 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 1 | 2 | Completado |  | En Desarrollo | 2
15 | Documento Definicion de Proyecto APT Fase 1 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 2 | 4 | Completado |  | En Espera | 40
| Fase de Desarrollo - Fase 2 |  |  | 2024-09-16 | 2024-11-25 | 70 | 140 |  |  | Total | 224
| Sprint 1 |  |  | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 21 | 42
16 | Modelamiento Base de Datos | RC - AM | Enlace | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 | 8 | Completado
17 | Desarrollo Vista del Login | RC - CA | Enlace | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 | 8 | Completado
18 | Conexion con API de Google | CA | Enlace | 2024-09-20 | 2024-09-28 | 8 | 16 | Completado | Se suman 4 dias mas de trabajo para esta actividad
19 | Implementar Logica de Sesion | RC - CA - AM | Enlace | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2 | 4 | Completado | Se cambia los responsables y fecha de inicio en 4 dias despues
20 | Desarrollo Vista de SuperAdmin | AM | Enlace | 2024-09-20 | 2024-09-28 | 8 | 16 | Completado |  | Angel Meza
21 | Revision/Correccion al Planing y Trello | RC | Enlace | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2 | 4 | Completado |  | Estado Artefacto | HH X Artefacto
22 | Implementar Logica de Ingresar Usuario de A.E. | RC - CA - AM | Enlace | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | 8 | Completado |  | Completado | 182
23 | Pruebas de Seguridad Sprint 1 | RC - AM | Enlace | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 2 | 4 | Completado |  | En Desarrollo | 2
24 | Prueba de la Funcionalidad Sprint 1 | RC - CA | Enlace | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 2 | 4 | Completado |  | En Espera | 40
25 | Retrospective del Sprint 1 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 1 | 2 | Completado |  | Total | 224
| Sprint 2 |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-26 | 19 | 38
26 | Desarrollo Vista de A.E. | RC - CA - AM | Enlace | 2024-10-07 | 2024-10-12 | 5 | 10 | Completado | Se suman 2 dias mas de trabajo para esta actividad
27 | A.E. - Desarrollo Funcionalidad Añadir Concejero | RC - AM | Enlace | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2 | 4 | Completado
28 | A.E. - Desarrollo Funcionalidad Creacion de Votacion | CA | Enlace | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2 | 4 | Completado
29 | A.E. - Desarrollo Finalizacion de Votacion | CA - AM | Enlace | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 3 | 6 | Completado | Actividad se da por terminada 2 dias antes de la fecha de termino
30 | A.E. - Implementar Logica de Notificacion por Correo | CA | Enlace | 2024-10-19 | 2024-10-21 | 2 | 4 | Completado |  | Christopher Acevedo
31 | A.E. - Desarrollo del Historial de Votaciones | RC - AM | Enlace | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2 | 4 | Completado | Se adelanta la fecha de inicio de la actividad en 2 dias antes | Estado Artefacto | HH X Artefacto
32 | Revision/Correccion al Planing y Trello | RC | Enlace | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | 2 | Completado |  | Completado | 182
33 | Documento Diario de Reflexion Fase 2 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1 | 2 | Completado |  | En Desarrollo | 2
34 | Documento Desarrollo de Proyecto APT Fase 2 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1 | 2 | Completado |  | En Espera | 40
35 | Revision/Correccion Funcion Notificar por Correo | CA | Enlace | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2 | 4 | Completado | Nueva Actividad | Total | 224
36 | Pruebas de Seguridad Sprint 2 | RC - AM | Enlace | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 | 8 | Completado | Se cambia fecha de finalizacion del 23/10 al 25/10
37 | Prueba de Funcionalidad Sprint 2 | RC - CA | Enlace | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2 | 4 | Completado
38 | Retrospective del Sprint 2 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 1 | 2 | Completado | Se cambia fecha de inicio del 23/10 al 25/10
| Sprint 3 |  |  | 2024-10-26 | 2024-11-25 | 30 | 60
39 | Review Sprint 3 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 1 | 2 | Completado
40 | Desarrollo Vista de Consejeros | CA - AM | Enlace | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 4 | 8 | Completado
41 | Desarrollo Documentacion del Proyecto | RC | Enlace | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 4 | 8 | Completado
42 | Consejero - Desarrollo Funcionalidad Participar en Votacion | RC - CA - AM | Enlace | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 7 | 14 | Completado |  | Etapa del proyecto | % HH del Proyecto al Terminar | % HH de la Etapa
43 | A.E - Carga de Votos en Tabla de Analisis | RC - AM | Enlace | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | 10 | Completado |  | Fase 1 | 18.75 | 18.75
44 | Consejero - Desarrollo Notificacion de Resultados | CA | Enlace | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | 10 | Completado |  | Sprint 1 | 37.5 | 18.75
45 | Pruebas de Seguridad Sprint 3 | AM | Enlace | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2 | 4 | Completado |  | Sprint 2 | 54.4643 | 16.9643
46 | Prueba de Funcionalidad Sprint 3 | CA | Enlace | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2 | 4 | Completado |  | Sprint 3 | 81.25 | 26.7857
47 | Documentación Final de Desarrollo | RC | Enlace | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2 | 4 | Completado |  | Fase 2 | 81.25 | 62.5
48 | Documento Informe Final de Proyecto APT Fase 2 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-11-14 | 2024-11-16 | 2 | 4 | Completado |  | Sprint 4 | 100 | 18.75
49 | Ajuste de Ultimos Detalles | RC - CA - AM | Enlace | 2024-11-16 | 2024-11-24 | 8 | 16 | Completado |  | Fase 3 | 100 | 18.75
50 | Retrospective del Sprint 3 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 1 | 2 | Completado
| Fase Final - Fase 3 |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 21 | 42
| Sprint 4 |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 21 | 42
51 | Review Sprint 4 | RC - CA - AM | Enlace | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 1 | 2 | Completado
52 | Pruebas del Portal / Ultimas Modificaciones | RC - CA - AM |  | 2024-11-26 | 2024-12-09 | 13 | 26 | En desarrollo
53 | Documentacion Final del Proyecto | RC - CA - AM |  | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 12 | En espera
54 | Documento Diario de Reflexion Fase 3 | RC - CA - AM |  | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 1 | 2 | En espera
55 | Finalizacion/Presentacion del Proyecto | RC - CA - AM |  | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 1 | 2 | En espera

## Cronograma
Datos de la Actividad | [5 empty] | Semanas de Trabajo
[6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18
Artefacto | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Termino | Dias Trabajados | Responsable | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| Fase de Planificacion - Fase 1 | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 21 |  | 3 L: Fase 1
1 | Documento Autoevaluacion de Competencias Fase 1 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2 | RC - CA - AM | bar: 5 L
2 | Documento Diario de Reflexion Fase 1 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 1 | RC - CA - AM | bar: 5 M
3 | Documento Autoevaluacion Fase 1 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 1 | RC - CA - AM | bar: 5 J
4 | Toma de Requerimientos | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 1 | RC | bar: 3 L
5 | Vision del Proyecto | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 1 | RC | bar: 3 M
6 | Epicas | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 1 | RC | bar: 3 M
7 | Historias de Usuario | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 1 | RC | bar: 3 J
8 | Product Backlog | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 3 | RC | bar: 3 V
9 | Modelo 4 + 1 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | RC | bar: 4 V
10 | Sprint Planing | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 | RC | bar: 4 L
11 | Mockups Preliminares del Proyecto | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | CA - AM | bar: 4 V
12 | Capacitacion de las Tecnologias a Utilizar | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 10 | CA - AM | bar: 3 L
13 | Estructura de la Base de Datos | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | CA - AM | bar: 4 J
14 | Documento APT Formativa Fase 1 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 1 | RC - CA - AM | bar: 5 J
15 | Documento Definicion de Proyecto APT Fase 1 | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 2 | RC - CA - AM | bar: 5 V
| Fase de Desarrollo - Fase 2 | 2024-09-16 | 2024-11-25 | 70 |  | 6 L: Fase 2
| Sprint 1 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 21 |  | 6 L: Sprint 1
16 | Modelamiento Base de Datos | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 | RC - AM | bar: 6 L
17 | Desarrollo Vista del Login | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 | RC - CA | bar: 6 L
18 | Conexion con API de Google | 2024-09-20 | 2024-09-28 | 8 | CA | bar: 6 V
19 | Implementar Logica de Sesion | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2 | RC - CA - AM | bar: 7 S
20 | Desarrollo Vista de SuperAdmin | 2024-09-20 | 2024-09-28 | 8 | AM | bar: 6 V
21 | Revision/Correccion al Planing y Trello | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2 | RC | bar: 7 J
22 | Implementar Logica de Ingresar Usuario de A.E. | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | RC - CA - AM | bar: 8 L
23 | Prueba de Seguridad Sprint 1 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 2 | RC - AM | bar: 8 V
24 | Prueba de la Funcionalidad Sprint 1 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 2 | RC - CA | bar: 8 V
25 | Retrospective del Sprint 1 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 1 | RC - CA - AM | bar: 8 D
| Sprint 2 | 2024-10-07 | 2024-10-26 | 19 |  | 9 L: Sprint 2
26 | Desarrollo Vista de A.E. | 2024-10-07 | 2024-10-12 | 5 | RC - CA - AM | bar: 9 L
27 | A.E. - Desarrollo Funcionalidad Añadir Concejero | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2 | RC - AM | bar: 9 S
28 | A.E. - Desarrollo Funcionalidad Creacion de Votacion | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2 | CA | bar: 9 S
29 | A.E. - Desarrollo Finalizacion de Votacion | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 3 | CA - AM | bar: 10 L
30 | A.E. - Implementar Logica de Notificacion por Correo | 2024-10-19 | 2024-10-21 | 2 | CA | bar: 10 S
31 | A.E. - Desarrollo del Historial de Votaciones | 2024-10-17 | 2024-10-19 | 2 | RC - AM | bar: 10 J
32 | Revision/Correccion al Planing y Trello | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1 | RC | bar: 10 S
33 | Documento Diario de Reflexion Fase 2 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1 | RC - CA - AM | bar: 10 D
34 | Documento Desarrollo de Proyecto APT Fase 2 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1 | RC - CA - AM | bar: 10 D
35 | Revision/Correccion Funcion Notificar por Correo | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2 | CA | bar: 11 M
36 | Prueba de Seguridad Sprint 2 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 | RC - AM | bar: 11 L
37 | Prueba de Funcionalidad Sprint 2 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2 | RC - CA | bar: 11 L
38 | Retrospective del Sprint 2 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 1 | RC - CA - AM | bar: 11 V
| Sprint 3 | 2024-10-26 | 2024-11-25 | 30 |  | 11 S: Sprint 3
39 | Review Sprint 3 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 1 | RC - CA - AM | bar: 11 D
40 | Desarrollo Vista de Consejeros | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 4 | CA - AM | bar: 11 D
41 | Desarrollo Documentacion del Proyecto | 2024-10-27 | 2024-10-31 | 4 | RC | bar: 11 D
42 | Consejero - Desarrollo Funcionalidad Participar en Votacion | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 7 | RC - CA - AM | bar: 12 J
43 | A.E - Carga de Votos en Tabla de Analisis | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | RC - AM | bar: 13 J
44 | Consejero - Desarrollo Notificacion de Resultados | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | CA | bar: 13 J
45 | Prueba de Seguridad Sprint 3 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2 | AM | bar: 14 M
46 | Prueba de Funcionalidad Sprint 3 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2 | CA | bar: 14 M
47 | Documentación Final de Desarrollo | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2 | RC | bar: 14 M
48 | Documento Informe Final de Proyecto APT Fase 2 | 2024-11-14 | 2024-11-16 | 2 | RC - CA - AM | bar: 14 J
49 | Ajuste de Ultimos Detalles | 2024-11-16 | 2024-11-24 | 8 | RC - CA - AM | bar: 14 S
50 | Retrospective del Sprint 3 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 1 | RC - CA - AM | bar: 15 D
| Fase Final - Fase 3 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 21 |  | 16 L: Fase 3
| Sprint 4 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 21 |  | 16 L: Sprint 4
51 | Review Sprint 4 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 1 | RC - CA - AM | bar: 16 L
52 | Pruebas del Portal / Ultimas Modificaciones | 2024-11-26 | 2024-12-09 | 13 | RC - CA - AM | bar: 16 M
53 | Documentacion Final del Proyecto | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | RC - CA - AM | bar: 18 L
54 | Documento Diario de Reflexion Fase 3 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 1 | RC - CA - AM | bar: 18 D
55 | Finalizacion/Presentacion del Proyecto | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 1 | RC - CA - AM

## Estado del Proyecto
Estado Total del Proyecto - Rodrigo Cancino | Estado de la Fase 1 | Estado total del Proyecto x Total de HH del Equipo
Estado Total del Proyecto - Angel Meza | Estado de la Fase 2
Estado Total del Proyecto - Chistopher Acevedo | Estado de la Fase 3

## Semanas de Trabajo
Semanas | Fechas
1 | 12-08 al 18-08
2 | 19-08 al 25-08
3 | 26-08 al 01-09
4 | 02-09 al 08-09
5 | 09-09 al 15-09
6 | 16-09 al 22-09
7 | 23-09 al 29-09
8 | 30-09 al 06-10
9 | 07-10 al 13-10
10 | 14-10 al 20-10
11 | 21-10 al 27-10
12 | 28-10 al 03-11
13 | 04-11 al 10-11
14 | 11-11 al 17-11
15 | 18-11 al 24-11
16 | 25-11 al 01-12
17 | 02-12 al 08-12
18 | 09-12 al 15-12