## Sprint 1
ID | Pruebas a Realizarse | Quien las Revisa | Condicion de la Prueba | Resultado Esperado | Estado de la Revision | Observaciones | Correccion despues de las Observaciones
PF01 | Conexion con la API de google | Christopher acevedo | Al ingresar a la plataforma los correos de duoc seran mandados al login de duoc | Ingresa a la plataforma verificando el correo usado. | Completado | Funciona sin ningun problema - Sin Observaciones
PF02 | Ingresar con cuenta administrador | Christopher Acevedo | Al ingresar como administrador este me redirigira al apartado de administrador | Ingresa al apartado de administrador | Completado | Funciona sin ningun problema - Sin Observaciones
PF03 | Ingresar con cuenta de asuntos estudiantiles | Christopher Acevedo | Al ingresar con una cuenta de asuntos estudiantiles este me redirigira al apartado de asuntos estudiantiles | Ingresa al apartado de asuntos estudiantiles pasando primero por el login de google por la conexcion con la API | Completado | Funciona sin ningun problema - Sin Observaciones
PF04

## Sprint 2
ID | Pruebas a Realizarse | Quien las Revisa | Condicion de la Prueba | Resultado Esperado | Estado de la Revision | Observaciones | Correccion despues de las Observaciones
PF01 | Poder Crear una votacion | Chistopher Acevedo | Encontrarse en la pagina de A.E. y en el apartado de "Crear Votacion" | Al completar el formulario de creacion de votacion y darle al boton de "crear votacion" debe salir un mensaje de que la votacion fue creada exitosamente | Completado | Se encuentra problema al ingresar el campo nombre; no se aceptan mas de 20 caracteres
PF02 | Poder Registrar concejero | Chistopher Acevedo | Encontrarse en la pagina de A.E. y en el apartado de "Registrar concejero" | El registrar los datos de un concejero estos se guardan en la base de datos | Completado | Funciona sin ningun problema - Sin Observaciones
PF03 | Poder finalizar una votacion | Chistopher Acevedo | Encontrarse en la pagina de A.E. y en el apartado de "votaciones activas" | Al finalizar una votacion esta se eliminara del apartado de votaciones activas y cambiara su estado de "activa" a "finalizada" en la base de datos | Completado | Funciona sin ningun problema - Sin Observaciones
PF04 | Notificacion por correo de que se creo o finalizo una votacion | Chistopher Acevedo | Encontrarse en la pagina de A.E. y en el apartado de "Crear Votacion" o en el apartado "votaciones activas" | Se enviara un correo a las cuentas de asuntos estudiantiles informando si se elimino o creo una votacion con la respectiva sigla de esta | Completado | Funciona sin ningun problema - Sin Observaciones - Se encuentra y sugiere que no solo le llegue correo a los de asuntos estudiantiles si no que tambien a los concejeros de carrera