## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | COMO | QUIERO | PARA | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ESTIMACION
Hu1 | Miembro de asuntos estudiantiles | Entrar en el portal web | Visualizar el sistema del portal web designado para ellos | Alta | 1 | En espera | 21
Hu2 | Consejero de carrera | Entrar en el portal web | Visualizar el sistema del portal web designado para ellos | Alta | 1 | En espera | 21
Hu3 | Miembro de asuntos estudiantiles | Crear una votacion | Iniciar una votacion que en funcion a su descripcion habra opciones por las cuales votar | Alta | 2 | En espera | 21
Hu4 | Miembro de asuntos estudiantiles | Terminar un topico | Poder finalizar una votacion iniciado para realizar una decision | Media | 2 | En espera | 16
Hu5 | Miembro de asuntos estudiantiles | Visualizar los resultados de la votacion del topico | Revisar en un grafico detallado la cantidad de votos repartidos en las diferentes opciones del topico | Media | 2 | En espera | 13
Hu6 | Miembro de asuntos estudiantiles | Archivar la votacion realizada | Tener un respaldo guardado de la votacion realizada | Media | 2 | En espera | 13
Hu7 | Miembro de asuntos estudiantiles | Que la interfaz del portal web sea atractiva y intuitiva | Que se observe calidad en el producto final en un diseño bien pensado | Baja | 2 | En espera | 5
Hu8 | Consejero de carrera | Visualizar las votaciones disponibles | Poder participar en las votaciones que le corresponden | Alta | 3 | En espera | 21
Hu9 | Consejero de carrera | Votar por la opcion deseada | Poder votar por una unica opcion deseada en relacion a la descripcion de la votacion | Alta | 3 | En espera | 21
Hu10 | Consejero de carrera | Visualizar los resultados de la votacion en la cual se participo | Despues de pasado el tiempo de la votacion poder visualizar la opcion ganadora | Media | 3 | En espera | 11
Hu11 | Consejero de carrera | Que la interfaz del portal web sea atractiva y intuitiva | Que se observe calidad en el producto final en un diseño bien pensado | Baja | 3 | En espera | 5

## Glosario
Prioridad | Descripcion
Alta | Corresponde historias de usuario que compromete el proposito del proyecto, por lo cual es obligatorio desarrollarla.
Media | Corresponde a historias de usuario las cuales su finalidad es necesaria, pero su forma de desarrollarse puede cambiar de ser necesario.
Baja | Corresponde a historias de usuario las cuales principalmente son de carácter estetico o de funcionalidades extras las cuales el proyecto podria tener para agregar valor.
Estado | Descripcion
Completado | Se informa que la historia de usuario esta terminada/desarrollada.
En progreso | Se informa que la historia de usuario se esta desarrollando.
En espera | Se informa que la historia de usuario esta en espera de ser desarrollada.
Estimacion | Rango | Dias Aprox
Alta | 21 a 17 | Desde 4 Dias
Media | 16 a 9 | 2 - 3 Dias
Baja | Menor que 9 | 1 Dia

## Epicas
Epicas | Descripcion | HdU
Ep1 | Como usuario de la pagina web quiero ingresar al sistema utilizando mi correo institucional, de esta forma el sistema demuestra compromiso con la empresa del cliente. | Hu1 - Hu2
Ep2 | Como miembro del asuntos estudiantiles quiero crear y visualizar topicos con opciones, en los cuales los consejeros podran votar la opcion que les acomode. | Hu3 - Hu7
Ep3 | Como consejero de carrera quiero interactuar con las votaciones que los encargados de asuntos estudiantiles levantan en el portal web. | Hu8 - Hu11